## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
PROYECTO NOVA
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-0001 | Como un desarrollador, necesito modelar el esquema relacional de la BD del proyecto, con la finalidad de generar una BD funcional y adaptable al proyecto. | Modelado BD | Hecho | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | -
HT-0002 | Como un desarrollador, necesito configurar el entorno de desarrollo, con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para desarrollar el proyecto. | Configurar IDE | Hecho | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | -
HT-0003 | Como un desarrollador, necesito construir la capa de acceso a datos, con la finalidad de proporcionar una capa de abstracción entre la lógica de negocio y los detalles de cómo se almacenan los datos. | Capa de Acceso a Datos | Hecho | 5 puntos | Sprint 2 | Alta | -
HT-0004 | Como un desarrollador, necesito elaborar los diagramas de actividades de las funcionalidades del proyecto, con la finalidad de comprender con mayor claridad las condiciones y limitaciones asociadas con cada operación específica. | Diagrama de actividades | Hecho | 3 puntos | Sprint 3 | Alta | -
HT-0005 | Como un desarrollador, necesito implementar el sistema de gestión de ventas, con la finalidad de registrar y procesar las transacciones de venta. | Implementación sistema de ventas | Hecho | 5 puntos | Sprint 4 | Alta | -
HT-0006 | Como un desarrollador, necesito implementar el sistema de medición de satisfacción, con la finalidad de recibir y registrar retroalimentación de los usuarios. | Implementación sistema de feedback | Hecho | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | -
HT-0007 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de las funciones CRUD de la función de "Gestion de inventario" del proyecto, con la finalidad de establecer las bases de la logica de programación que obtendrá esta función. | Implementación del backend "Gestion de inventario" | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HT-0008 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Sistema de Registro y Autenticación" del proyecto, con la finalidad de poder crear usuarios y permitir su inicio de sesión | Implementación sistema de registro y autenticación | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HT-0009 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Catalogos de productos" del proyecto, con la finalidad de mostrar los productos registrados en el sistema. | Implementación Catálogo de productos | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HT-0010 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Carritos de Compra" del proyecto, con la finalidad de mostrar un registro de los prodcutos a comprar. | Implementación Carrito de compra | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HT-0011 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Registro de Compras de Productos a los Proveedores" del proyecto, con la finalidad de mantener un registro de que producto se compra a cada proveedor. | Implementación de Registro de Proveedores | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HT-0012 | Como un desarrollador, necesito implementar la función de "Asistente Virtual con IA", con la finalidad de contar con una herramienta que ayude al cliente en su compra | Implementación de Asistente Virtual con IA | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HT-0013 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Método de Pago" del proyecto, con la finalidad de establecer una modalidad para pagar el producto. | Implementación Metodo de pago | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0001 | Como un usuario, necesito crear mi cuenta en la plataforma, con la finalidad de poder tener acceso a los beneficios que la plataforma ofrece. | Crear Cuenta | Hecho | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0002 | Como un usuario registrado, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder a mi cuenta. | Inicio Sesión | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0003 | Como un administrador, necesito realizar la gestion de inventario de la tienda, con la finalidad de poseer un registro de los productos que están a la venta. | Gestionar Inventario | Hecho | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0004 | Como un cliente, necesito navegar por el catálogo de productos, con la finalidad de encontrar productos que me interesen | Navegar Catálogo | Hecho | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0005 | Como un cliente, necesito acceder al asistente virtual de la plataforma, con la finalidad de obtener atencion personalizada | Acceso asistente IA | Hecho | 8 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0006 | Como un cliente, necesito acceder al carrito de compras, con la finalidad de añadir productos de mi interés para la compra. | Carrito de Compras | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0007 | Como un cliente, necesito completar el proceso de pago, con la finalidad de adquirir productos de la plataforma | Pago | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0008 | Como un administrador, necesito observar las ventas registradas, con la finalidad de actualizar el stock en tiempo real | Navegar Catálogo | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0009 | Como un usuario, necesito calificar mi experiencia de compra, con la finalidad de proveer retroalimentación sobre los servicios de la plataforma. | Filtrar Productos | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HU-0010 | Como un administrador, necesito gestionar las compras a los proveedores, con la finalidad de tener un registro de los productos adquiridos a cada proveedor. | Ver Detalles | Hecho | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | -
HT-0014 | Como un desarrollador, necesito elaborar el mapa de navegación de mi sistema, con la finalidad de proporcionar la logica de navegcaión que el usuario deberá seguir al momento de usarlo. | Mapa de navegación | Hecho | 3 puntos | Sprint5 | Media | -
HT-0015 | Como un desarrollador, necesito añadir una opción de busqueda dentro de la "Catalogo de productos", con la finalidad de brindar una mejor experiencia al cliente. | Añadir busqueda al Catalogo de productos | Hecho | 4 puntos | Sprint 6 | Media | -
HT-0016 | Como un desarrollador, necesito realizar correcciones en las funcionalidades de "Registro de Compras de Productos a los Proveedores" , con la finalidad de tener una mejor gestion de los productos que se adquieren a los distinros proveedores. | Correcciones a la funcionalidad "Registro de Compras de Productos a los Proveedores" | Hecho | 4 puntos | Sprint 6 | Media | -
HU-0011 | Como un proveedor, necesito poder registarme y tener acceso a la plataforma, con la finalidad de acceder a los servicios que corresponden. | Registro y acceso Proveedores | Hecho | 3 puntos | Sprint 6 | Alta | -
HU-0012 | Como un proveedor, necesito tener la posibilidad de añadir los distintos productos que ofrezco, con la finalidad de mostrar mi oferta al posible comprador. | Añadir productos Proveedores | Hecho | 4 puntos | Sprint 6 | Alta | -
HU-0013 | Como un administrador, necesito poder ver todos los productos que ofrecen los proveedores, para poder tomar una decisión de compra posteriormente. | Vista Catalogo productos del Proveedor | Hecho | 2 puntos | Sprint 6 | Alta | -
HT-0017 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Sistema de Registro y Autenticación" | Capa presentación "Sistema de Registro y Autenticación" | Hecho | 3 puntos | Sprint 7 | Alta | -
HT-0018 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Gestión de Inventario" | Capa presentación "Sistema de Gestión de Productos" | Hecho | 4 puntos | Sprint 7 | Alta | -
HT-0019 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Catálogo de Productos" | Capa presentación "Catálogo de Productos" | Hecho | 4 puntos | Sprint 7 | Alta | -
HT-0020 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Asistente Virtual con Inteligencia Artificial" | Capa presentación "Asistente Virtual con Inteligencia Artificial" | Hecho | 4 puntos | Sprint 7 | Alta | -
HT-0021 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Carrito de Compras" | Capa presentación "Carrito de Compras" | Hecho | 4 puntos | Sprint 8 | Alta | -
HT-0022 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Proceso de Pago" | Capa presentación "Proceso de Pago" | Hecho | 4 puntos | Sprint 8 | Alta | -
HT-0023 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Sistema de Gestión de Ventas" | Capa presentación "Sistema de Gestión de Ventas" | Hecho | 4 puntos | Sprint 8 | Alta | -
HT-0024 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Sistema de medición de satisfacción" | Capa presentación "Sistema de medición de satisfacción" | Hecho | 4 puntos | Sprint 8 | Alta | -
HT-0025 | Como un desarrollador, quiero implementar las interfaces de la capa presentación correspondiente a la función "Gestión de Registro de Compras de Productos a los Proveedores" | Capa presentación "Sistema de Registro y Autenticación" | Hecho | 4 puntos | Sprint 8 | Alta | -
HT-0026 | Como un desarrollador, quiero implementar la funcion de facturación electrónica, con la finalidad de poder entregar comprobantes de compra legales a los clientes. | Facturación Electrónica | Hecho | 4 puntos | Sprint 9 | Alta | -
HT-0027 | Como un desarrollador, quiero implementar un dashboard para el administrador, con la finalidad de presentar visualmente las distintas funciones de manera mas eficiente. | Dashboard Administrador | Hecho | 4 puntos | Sprint 9 | Alta | -
HT-0028 | Como un desarrollador, quiero implementar un dashboard para el administrador, con la finalidad de presentar visualmente las distintas funciones de manera mas eficiente. | Dashboard Proveedor | Hecho | 4 puntos | Sprint 9 | Alta | -
HT-0029 | Como un desarrollador, quiero añadir una ventana modal para los productos del catalogo, con la finalidad de que se muestren los detalles de los productos ofertados | Ventana Modal Productos | Hecho | 4 puntos | Sprint 9 | Media | -
HT-0030 | Como un desarrollador, quiero añadir mas estilos a las interfaces de la plataforma, con la finalidad de mejorar la estética de este producto de software. | Ultimos detalles Frontend | Hecho | 4 puntos | Sprint 9 | Media | -
HT-0031 | Como un desarrollador, quiero actulizar toda la documentacion del software al día, con la finalidad de que los documentos sean concordantes con el proyecto desarrollado | Revisión Documentación | Hecho | 4 puntos | Sprint 9 | Media | -

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.