## sprint backlog
SPRINT BACKLOG
ID | Nombre | Esfuerzo realizado | Sprint | Prioridad | # de tareas | Realizado por | Tareas
Proceso 01 | Modelamiento de la base Base de datos | 6 horas | 1 |  | 1
HT-001 | Modelado BD | 6 horas | 1 | Alta | 1 | Gabriel Vallejo | Esquema inicial de la BD
Normalización de datos
Adaptabilidad del esquema
Proceso 02 | Configuraciones Básicas par Desarrollo | 8 horas | 2 |  | 1
HT-002 | Configurar IDE | 8 horas | 2 | Alta | 1 | Andres Oviedo | Instalación de herramientas básicas
Configuración de control de versiones
Configuración de entornos virtuales
Configuración de herramientas de integración continua
Proceso 3 | Elaboración de la Capa de Acceso a Datos | 10 horas | 2 |  | 1
HT-003 | Capa de Acceso a Datos | 10 horas | 2 | Alta | 1 | Andres Oviedo | Creación de repositorios
Uso de ORM
Manejo de conexiones
Proceso 4 | Elaboración Diagrama de Actividades | 5 horas | 3 |  | 1
HT-004 | Diagrama de Actividades | 6 horas | 3 | Alta | 1 | Jonathan Yanzapanta | Identificación de actividades principales
Definición de condiciones y transiciones
Identificación de limitaciones
Revisión y validación de diagramas
Proceso 5 | Implementación de la Capa de Lógica de Negocio | 54 horas | 4 y 5 |  | 9
HT-005 | Implementación sistema de ventas | 6 horas | 4 | Alta | 1 | Andres Oviedo | Registro de transacciones
Actualización del inventario
HT-006 | Implementación sistema de feedback | 6 horas | 4 | Alta | 2 | Andres Oviedo | Solicitud de calificación
Registro de calificación
Almacenamiento de feedback
HT-007 | Implementación del backend "Gestion de inventario" | 6 horas | 5 | Alta | 3 | Andres Oviedo | Implementación de Crear (Create)
Implementación de Leer (Read)
Implementación de Actualizar (Update)
Implementación de Eliminar (Delete)
HT-008 | Implementación sistema de registro y autenticación | 6 horas | 5 | Alta | 4 | Jonathan Yanzapanta | Implementación del Registro de Usuarios
Implementación del Inicio de Sesión
Seguridad en el Almacenamiento de Contraseñas
Manejo de Sesiones
HT-009 | Implementación Catálogo de productos | 6 horas | 5 | Alta | 5 | Andres Oviedo | Implementación de la Consulta de Productos
Categorización de Productos
Actualización en Tiempo Real
HT-010 | Implementación Carrito de compra | 6 horas | 5 | Alta | 6 | Andres Oviedo | Añadir Productos al Carrito
Remover Productos del Carrito
Actualizar Cantidad de Productos
Visualización del Carrito
HT-011 | Implementación de Registro de Proveedores | 6 horas | 5 | Alta | 7 | Andres Oviedo | Registro de Nuevas Compras
Consulta de Historial de Compras
Actualización de Registros de Compras
Eliminación de Registros de Compras
HT-012 | Implementación de Asistente Virtual con IA | 6 horas | 5 | Alta | 8 | Jonathan Yanzapanta | Respuesta a Preguntas Comunes
Recomendaciones Personalizadas
Asistencia en el Proceso de Compra
HT-013 | Implementación Metodo de pago | 6 horas | 5 | Alta | 9 | Andres Oviedo | Integración de Pasarela de Pago
Validación de Pago
Notificación de Confirmación de Pago
Proceso 6 | Elaborar Mapa de Navegación | 2 horas | 5 |  | 1
HT-014 | Mapa de navegación | 2 horas | 5 | Media | 1 | Gabriel Vallejo | Creación del Mapa de Navegación
Validación de la Lógica de Navegación
Documentación del Mapa de Navegación
Proceso 7 | Mejoras en la Capa Lógica | 8 horas | 6 |  | 2
HT-015 | Añadir busqueda al Catalogo de productos | 4 horas | 6 | Media | 1 | Jonathan Yanzapanta | Barra de Búsqueda Visible
Resultados de Búsqueda Relevantes
Velocidad de Respuesta
HT-016 | Correcciones a la funcionalidad "Registro de Compras de Productos a los Proveedores" | 4 horas | 6 | Media | 2 | Andres Oviedo | Identificación de Problemas
Implementación de Correcciones
Validación de Funcionalidad Corregida
Proceso 8 | Implementación de la Capa de Presentación | 54 horas | 7 y 8 |  | 9
HT-017 | Capa presentación "Sistema de Registro y Autenticación" | 6 horas | 7 | Alta | 1 | Jonathan Yanzapanta | Diseño de la Interfaz de Registro
Diseño de la Interfaz de Inicio de Sesión
Validación y Mensajes de Error
Confirmación de Registro
Redirección Después del Inicio de Sesión
HT-018 | Capa presentación "Sistema de Gestión de Productos" | 6 horas | 7 | Alta | 2 | Gabriel Vallejo | Diseño de la Interfaz de Visualización de Inventario
Diseño de la Interfaz de Actualización de Inventario
Diseño de la Interfaz de Agregar Nuevos Productos
Validación y Mensajes de Error
Confirmación de Actualización o Adición
HT-019 | Capa presentación "Catálogo de Productos" | 6 horas | 7 | Alta | 3 | Andres Oviedo | Diseño de la Interfaz de Visualización de Productos
Diseño de la Interfaz de Búsqueda de Productos
Filtros de Productos
Paginación de Productos
HT-020 | Capa presentación "Asistente Virtual con Inteligencia Artificial" | 6 horas | 7 | Alta | 4 | Jonathan Yanzapanta | Diseño de la Interfaz del Asistente Virtual
Respuestas Automáticas
Recomendaciones Personalizadas
HT-021 | Capa presentación "Carrito de Compras" | 6 horas | 8 | Alta | 5 | Andres Oviedo | Añadir Productos al Carrito
Visualizar Productos en el Carrito
Actualizar Cantidad de Productos
Eliminar Productos del Carrito
HT-022 | Capa presentación "Proceso de Pago" | 6 horas | 8 | Alta | 6 | Andres Oviedo | Ingreso de Datos de Pago
Verificación de Datos de Pago
Confirmación de Pago
Redirección a Página de Agradecimiento
HT-023 | Capa presentación "Sistema de Gestión de Ventas" | 6 horas | 8 | Alta | 7 | Gabriel Vallejo | Visualizar Ventas
Detalle de la Venta
Generar Reportes de Ventas
HT-024 | Capa presentación "Sistema de medición de satisfacción" | 6 horas | 8 | Alta | 8 | Andres Oviedo | Evaluar Satisfacción del Cliente
Visualizar Evaluaciones
Generar Reportes de Satisfacción
HT-025 | Capa presentación "Sistema de Registro y Autenticación" | 6 horas | 8 | Alta | 9 | Jonathan Yanzapanta | Registrar Compra a Proveedor
Visualizar Registro de Compras
Actualizar Registro de Compra
Registro de Proveedor
Proceso 9 | Detalles Finales del Proyecto | 48 horas | 9 |  | 6
HT-026 | Facturación Electrónica | 8 horas | 9 | Alta | 1 | Andres Oviedo | Generar Factura Electrónica
Descargar Factura Electrónica
Almacenar Facturas Electrónicas
HT-027 | Dashboard Administrador | 8 horas | 9 | Alta | 2 | Gabriel Vallejo | Acceso al dashboard
Visualizar funciones de administrador
Navegación entre funciones
HT-028 | Dashboard Proveedor | 8 horas | 9 | Alta | 3 | Jonathan Yanzapanta | Acceso al dashboard
Visualizar funciones de proveedor
Navegación entre funciones
HT-029 | Ventana Modal Productos | 8 horas | 9 | Media | 4 | Jonathan Yanzapanta | Apertura de Modal de Producto
Añadir al Carrito desde la Modal
Cierre de Modal
HT-030 | Ultimos detalles Frontend | 8 horas | 9 | Media | 5 | Andrés Oviedo, Jonathan Yanzapante, Gabriel Vallejo | Aplicación de Temas de Color
Mejoras en la Tipografía
Rediseño de Botones y Formularios
HT-031 | Revisión Documentación | 8 horas | 9 | Media | 6 | Gabriel Vallejo | Revisión y Actualización de Documentos de Requsitos y Especificación de Casos de Uso
Revisión y Actualización de la Documentación del Proyecto