## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
PROYECTO NOVA
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HT-0001 | Como un desarrollador, necesito modelar el esquema relacional de la BD del proyecto, con la finalidad de generar una BD funcional y adaptable al proyecto. | Modelado BD | Hecho | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | Modelo hecho
HT-0002 | Como un desarrollador, necesito configurar el entorno de desarrollo, con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para desarrollar el proyecto. | Configurar IDE | Hecho | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | IDE configurado
HT-0003 | Como un desarrollador, necesito construir la capa de acceso a datos, con la finalidad de proporcionar una capa de abstracción entre la lógica de negocio y los detalles de cómo se almacenan los datos. | Capa de Acceso a Datos | Hecho | 5 puntos | Sprint 2 | Alta | Capa de acceso a datos creada
HT-0004 | Como un desarrollador, necesito elaborar los diagramas de actividades de las funcionalidades del proyecto, con la finalidad de comprender con mayor claridad las condiciones y limitaciones asociadas con cada operación específica. | Diagrama de actividades | Hecho | 3 puntos | Sprint 3 | Alta | Un diagrama de actividades por cada funcionalidad
HT-0005 | Como un desarrollador, necesito implementar el sistema de gestión de ventas, con la finalidad de registrar y procesar las transacciones de venta. | Implementación sistema de ventas | Hecho | 5 puntos | Sprint 4 | Alta | Módulo implementado
HT-0006 | Como un desarrollador, necesito implementar el sistema de medición de satisfacción, con la finalidad de recibir y registrar retroalimentación de los usuarios. | Implementación sistema de feedback | Hecho | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | Módulo implementado
HT-0007 | Como un desarrollador, necesito elaborar un avance del backend de las funciones CRUD de la función de "Gestion de inventario" del proyecto, con la finalidad de establecer las bases de la logica de programación que obtendrá esta función. | Avance backend "Gestion de inventario" | Hecho | 5 puntos | Sprint 4 | Alta
HT-0008 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Sistema de Registro y Autenticación" del proyecto, con la finalidad de poder crear usuarios y permitir su inicio de sesión | Implementación sistema de registro y autenticación | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta
HT-0009 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Catalogos de productos" del proyecto, con la finalidad de mostrar los productos registrados en el sistema. | Implementación Catálogo de productos | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta
HT-0010 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Carritos de Compra" del proyecto, con la finalidad de mostrar un registro de los prodcutos a comprar. | Implementación Carrito de compra | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta
HT-0011 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Registro de Compras de Productos a los Proveedores" del proyecto, con la finalidad de mantener un registro de que producto se compra a cada proveedor. | Implementación de Registro de Proveedores | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta
HT-0012 | Como un desarrollador, necesito implementar la función de "Asistente Virtual con IA", con la finalidad de contar con una herramienta que ayude al cliente en su compra | Implementación de Asistente Virtual con IA | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta
HT-0013 | Como un desarrollador, necesito implementar el backend de la función de "Método de Pago" del proyecto, con la finalidad de establecer una modalidad para pagar el producto. | Implementación Metodo de pago | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0001 | Como un usuario, necesito crear mi cuenta en la plataforma, con la finalidad de poder tener acceso a los beneficios que la plataforma ofrece. | Crear Cuenta | Hecho | 4 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0002 | Como un usuario registrado, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder a mi cuenta. | Inicio Sesión | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0003 | Como un administrador, necesito realizar la gestion de inventario de la tienda, con la finalidad de poseer un registro de los productos que están a la venta. | Gestionar Inventario | Hecho | 4 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0004 | Como un cliente, necesito navegar por el catálogo de productos, con la finalidad de encontrar productos que me interesen | Navegar Catálogo | Hecho | 4 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0005 | Como un cliente, necesito acceder al asistente virtual de la plataforma, con la finalidad de obtener atencion personalizada | Acceso asistente IA | Hecho | 8 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0006 | Como un cliente, necesito acceder al carrito de compras, con la finalidad de añadir productos de mi interés para la compra. | Carrito de Compras | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0007 | Como un cliente, necesito completar el proceso de pago, con la finalidad de adquirir productos de la plataforma | Pago | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0008 | Como un administrador, necesito observar las ventas registradas, con la finalidad de actualizar el stock en tiempo real | Navegar Catálogo | Hecho | 5 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0009 | Como un usuario, necesito calificar mi experiencia de compra, con la finalidad de proveer retroalimentación sobre los servicios de la plataforma. | Filtrar Productos | Hecho | 3 puntos | Sprint 5 | Alta
HU-0010 | Como un administrador, necesito gestionar las compras a los proveedores, con la finalidad de tener un registro de los productos adquiridos a cada proveedor. | Ver Detalles | Hecho | 4 puntos | Sprint 5 | Alta
01-0001-0002 | Como un usuario registrado, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder a mi cuenta | Inicio Sesión | Planificada | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | Verificar credenciales
01-0002-0001 | Como un administrador, necesito agregar un nuevo producto al inventario, con la finalidad de mantener la lista actualizada | Agregar Producto | Planificada | 8 puntos | Sprint 4 | Alta | Guardar y actualizar productos
01-0002-0002 | Como un administrador, necesito modificar los detalles de un producto existente, con la finalidad de corregir o actualizar información | Modificar Producto | Planificada | 5 puntos | Sprint 4 | Alta | Registro de modificaciones
01-0002-0003 | Como un administrador, necesito eliminar productos del inventario, con la finalidad de mantener la lista de productos actualizada | Eliminar Producto | Planificada | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | Registro de eliminacion
01-0003-0001 | Como un usuario, necesito navegar por el catálogo de productos, con la finalidad de encontrar productos que me interesen | Navegar Catálogo | Planificada | 5 puntos | Sprint 4 | Alta | Navegar, filtrar y ver detalles
01-0003-0002 | Como un usuario, necesito filtrar productos por categorías, con la finalidad de encontrar productos específicos | Filtrar Productos | Planificada | 3 puntos | Sprint 3 | Alta | Filtros por categoría, precio, características
01-0003-0003 | Como un usuario, necesito ver los detalles de un producto, con la finalidad de obtener información completa antes de realizar una compra | Ver Detalles | Planificada | 4 puntos | Sprint 3 | Alta | Nombre, descripción, precio, disponibilidad
01-0004-0001 | Como un cliente, necesito activar el asistente virtual, con la finalidad de obtener atencion personalizada | Activar asistente | Planificada | 4 puntos | Sprint 4 | Alta | -
01-0004-0002 | Como un cliente, necesito realizar preguntas al asistente virtual, con la finalidad de obtener respuestas precisas y relevantes. | Responder preguntas | Planificada | 4 puntos | Sprint 4 | Alta | -
01-0004-0003 | Como un cliente, necesito recibir recomendaciones del asistente virtual, con la finalidad de descubrir productos, servicios o información útil. | Obtener recomendaciones | Planificada | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | -
01-0004-0004 | Como un cliente, necesito obtener asistencia personalizada del asistente virtual, con la finalidad de resolver problemas o dudas específicas. | Ofrecer asistencia personalizada | Planificada | 4 puntos | Sprint 4 | Alta | -
01-0005-0001 | Como un cliente, quiero agregar productos al carrito, para poder comprarlos posteriormente. | Agregar productos | Planificada | 2 puntos | Sprint 5 | Alta | -
01-0005-0002 | Como un cliente, quiero ver mi carrito de compras, para revisar los productos que he seleccionado. | Ver carrito de compras | Planificada | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
01-0005-0003 | Como un cliente, quiero modificar la cantidad de productos en mi carrito, para ajustar mi compra. | Modificar cantidad | Planificada | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | -
01-0005-0004 | Como un cliente, quiero eliminar productos de mi carrito, para quitar los que ya no deseo. | Eliminar productos | Planificada | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
01-0005-0005 | Como un cliente, quiero proceder al pago, para finalizar mi compra. | Proceder al pago | Planificada | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
01-0006-0001 | Como cliente, quiero seleccionar un método de pago (tarjeta de crédito, débito, PayPal), para poder realizar mi compra de forma conveniente. | Seleccionar metodo de pago | Planificada | 4 puntos | Sprint 6 | Alta | -
01-0006-0002 | Como cliente, quiero proporcionar mi información de pago de forma segura, para asegurarme de que mis datos financieros estén protegidos. | Proporcionar informacion | Planificada | 5 puntos | Sprint 6 | Alta | -
01-0006-0003 | Como cliente, quiero seleccionar una plataforma de pago específica (si aplica), para aprovechar promociones u opciones de pago personalizadas. | Seleccionar la plataforma de pago | Planificada | 5 puntos | Sprint 6 | Alta | -
01-0006-0004 | Como cliente, quiero que mi información de pago sea verificada, para evitar errores y asegurarme de que el pago se procese correctamente. | Verificar informacion | Planificada | 5 puntos | Sprint 6 | Alta | -
07-0001-0001 | Como un cliente, necesito acceder al carrito de compras, con la finalidad de adquirir productos de la plataforma | Carrito de Compras | Planificada | 5 puntos | Sprint 4 | Alta | -
07-0001-0001 | Como un cliente, necesito completar el proceso de pago, con la finalidad de adquirir productos de la plataforma | Pago | Planificada | 5 puntos | Sprint 4 | Alta | -
07-0001-0001 | Como un cliente, necesito realizar la confirmación de compra, con la finalidad de adquirir productos de la plataforma | Confirmación | Planificada | 3 puntos | Sprint 4 | Alta | -
07-0001-0001 | Como un cliente, necesito recibir una solicitud de calificación, con la finalidad de proporcionar retroalimentación sobre la compra | Solicitud de Calificación | Planificada | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
08-0001-0001 | Como un cliente, necesito realizar el envío de una calificación, con la finalidad de proporcionar retroalimentación sobre la compra | Calificación | Planificada | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | -
08-0001-0001 | Como un administrador, necesito acceder al panel de administración de proveedores, con la finalidad de mantener actualizada la información de los proveedores | Panel de Proveedores | Planificada | 5 puntos | Sprint 6 | Alta | -
09-0001-0001 | Como un administrador, necesito acceder al panel de administración de proveedores, con la finalidad de mantener actualizada la información de los proveedores | Nuevo Proveedor | Planificada | 8 puntos | Sprint 6 | Alta | -
09-0001-0001 | Como un administrador, necesito actualizar información de proveedor, con la finalidad de mantener actualizada la información de los proveedores | Actualizar Proveedor | Planificada | 5 puntos | Sprint 6 | Alta | -
09-0001-0001 | Como un administrador, necesito eliminar proveedor, con la finalidad de mantener actualizada la información de los proveedores | Eliminar Proveedor | Planificada | 3 puntos | Sprint 6 | Alta | -
09-0001-0001 | Como un administrador, necesito acceder al panel de compras, con la finalidad de adquirir productos directamente de los proveedores | Panel de Compras | Planificada | 5 puntos | Sprint 7 | Alta | -
09-0001-0002 | Como un administrador, necesito seleccionar un proveedor, con la finalidad de adquirir productos directamente de los proveedores | Selección de Proveedor | Planificada | 5 puntos | Sprint 7 | Alta | -
09-0001-0002 | Como un administrador, necesito agregar productos al carrito, con la finalidad de adquirir productos directamente de los proveedores | Agregar al Carrito | Planificada | 5 puntos | Sprint 7 | Alta | -
09-0001-0002 | Como un administrador, necesito completar el proceso de pago, con la finalidad de adquirir productos directamente de los proveedores | Pago | Planificada | 5 puntos | Sprint 7 | Alta | -
09-0001-0002 | Como un administrador, necesito realizar la confirmación de compra, con la finalidad de adquirir productos directamente de los proveedores | Confirmación | Planificada | 3 puntos | Sprint 7 | Alta | -
09-0001-0002 | Como un administrador, necesito que haya una actualización de inventarios, con la finalidad de mantener actualizada lista de inventarios | Actualización de Inventarios | Planificada | 3 puntos | Sprint 7 | Alta | -
07-0002-0001 | Como un Desarrollador de backend, necesito refactorizar el módulo de transacciones de venta, con la finalidad de mejorar la mantenibilidad y rendimiento del sistema. | Refactorización del módulo de transacciones de venta | Pendiente | 8 puntos | Sprint 1 | Alta | Incluye implementación de pruebas unitarias y documentación del código refactorizado.
07-0002-0002 | Como un Ingeniero de datos, necesito optimizar la base de datos para actualización de inventario en tiempo real, con la finalidad de reflejar las ventas en tiempo real y evitar inconsistencias de stock. | Optimización de base de datos para inventario en tiempo real | Pendiente | 13 puntos | Sprint 2 | Alta | Incluye la implementación de índices, normalización de tablas, y triggers de actualización.
08-0002-0001 | Como un Desarrollador de frontend, necesito implementar un módulo para enviar solicitudes de calificación, con la finalidad de recopilar feedback de los usuarios después de la compra. | Implementación de módulo de solicitudes de calificación | Pendiente | 5 puntos | Sprint 3 | Media | Incluye registro de calificaciones y comentarios, pruebas de usabilidad, e integración con el sistema de análisis.
09-0002-0001 | Como un Administrador de sistemas, necesito optimizar el módulo de gestión de proveedores, con la finalidad de mejorar la eficiencia en la administración de proveedores. | Optimización del módulo de gestión de proveedores | Pendiente | 8 puntos | Sprint 4 | Alta | Incluye la implementación de una interfaz mejorada, actualización en tiempo real, y registro de transacciones.
09-0002-0002 | Como un Desarrollador de backend, necesito optimizar el sistema de órdenes de compra, con la finalidad de mejorar la eficiencia en el procesamiento de órdenes de compra. | Optimización del sistema de órdenes de compra | Pendiente | 13 puntos | Sprint 5 | Alta | Incluye la implementación de comparación de ofertas, negociación de términos, y seguimiento de órdenes.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.